## 六安市
附件：
第八批大别山区水环境生态补偿资金绩效评价表
项目名称：霍山县大别山区水环境补偿项目
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价得分说明
投入 | 30 | 项目立项 | 10 | 是否科学、合理 | 申报的项目符合专项资金支持的重点方向(3分）；项目实施按申报建设，变更有审批文件，不存在补助资金用于非资金支持方向的内容（5分）；项目审批程序且合法、合规（2分）。 | 10分
|  | 资金落实 | 10 | 是否规范、安全 | 资金按规定时间拨付到项目承担单位（5分）；严格按照相关规定使用资金，不存在截留、挤占、挪用等违规情况（5分） | 10分
|  | 资金管理 | 10 | 管理措施是否健全、有效，预算执行率 | 建立了项目执行报告、跟踪机制（3分）；建立了信息公开制度并及时公开资金分配使用等信息（3分）；预算执行率满足序时进度要求（4分）。否则扣减相应分数。 | 10
过程 | 45 | 项目进展 | 10 | 项目是否按计划开工、完工 | 项目开工率达到90%（含）以上，完工率达到或优于绩效目标中设定的指标（10分）。如开工率70%（含）至90%，完工率达到或优于绩效目标中设定的指标（只得5分）；项目开工率低于70%，或完工率未达到绩效目标中设定的指标，不得分。 单项目，按工期建设，工期内应建内容完成度达90%及以上（10分）；完成度70%（含）至90%（只得5分）；完成度低于70%，不得分。 | 10分
|  | 项目管理 | 10 | 项目管理的规范性、有效性 | 建立健全项目监理、联络协调等管理制度（2分）；按时上报月报（3分）；严格执行相关项目管理制度，项目建设内容与申报内容一致（5分）。否则扣减相应分数。 | 10
|  | 资料提供情况 | 10 | 对本次绩效评价的配合程度 | 针对本次绩效评价，项目县区和项目实施单位安排了专人负责，积极协调配合的（3分）；评价资料报送及时的（2分）； 评价资料报送真实、齐全的（5分），每出现1项不真实、不齐全的扣1分，扣完该项分为止。 | 10分
|  | 财务管理 | 15 | 保障资金的安全、规范运行 | 专项资金分账核算，专款专用（3分）； 项目实施单位财政补助资金是否按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务处理（2分）；项目资金拨付手续是否齐全，拨付程序是否规范（2分）；项目资金不存在截留、挤占、挪用、滞留和虚报套取等违规现象（3分）。 | 15分
产出和效益 | 25 | 经济社会效益指标 | 15 | 预期的经济社会效益目标实现程度 | 总体达到预期经济效益目标值（15分），达到部分目标值或有一定经济效益的（10分），没有实现预期经济效益的不得分。 | 15分
|  | 满意度指标 | 10 | 社会对水污染防治工作的满意度 | 满意度≥90%，得10分；70%≤满意度﹤90%，得5分；满意度﹤70%，不得分。 | 10分
合 计 | [5 empty] | 100