东政〔2021〕33号

关于上报《东西溪乡珍稀苗木培育项目实施方案》的报告

霍山县林业局：

我乡承担建设2020年度六安市林业财政专项资金--霍山县珍稀苗木培育项目，充分利用作家村周边的太阳冲，横冲，毕家冲等适宜坡地、田地、园地，建设珍稀苗木培育基地，引进红豆杉、映山红、野生胡颓子、树莓、银杏、罗汉松、等珍稀和乡土树种，实现苗木培育和旅游观赏相结合。该项目使用2020年度六安市林业财政专项资金20万元，（六林规2020-21，财建2020-21），乡政府自筹资金2万元。现将《东西溪乡珍稀苗木培育项目实施方案》随文上报，请予审核批准。

特此报告

东西溪乡人民政府

2021年3月17日

东西溪乡珍稀苗木培育项目实施方案

一、项目区基本概况

1.基本情况。东西溪乡居霍山县城东南33公里，东临舒城县晓天镇，西接霍山县磨子潭镇、南连岳西县姚河乡、北临霍山县与儿街镇，是霍山县重点边贸集镇，东南山区的政治、经济、文化中心。S332省道和县道X066贯穿东西溪乡，乡政府距济广高速大别山东出口10公里，具备良好的对外交通条件。  
  2.气候条件。东西溪乡全境气候温和，属北亚热带湿润温暖季风气候，季风显著，四季分明，雨量充沛，冷热适中，气候资源丰富。平均海拔500米，平均气温12.75摄氏度，年平均降水量1530.3毫米。常年相对湿度80%，全年无霜期长，平均220天，最多达270天；雾天达181天，散射光多。独特的气候特点，十分有利于诸多珍稀苗木的培育。

1. 项目简介

充分利用作家村周边的太阳冲，横冲，毕家冲等适宜坡地、田地、园地，建设珍稀苗木培育基地，引进红豆杉、映山红、野生胡颓子、树莓、银杏、罗汉松、等珍稀和乡土树种，实现苗木培育和旅游观赏相结合。基地采取块状立体复层式栽植，上层以乔木型为主如野生樱桃、银杏、罗汉松等，中层以灌木型为主，如映山红、野生胡颓子、树莓、等，下层以草本为主，如兰草花、荠菜、苦菜、黄花菜、野小蒜等，在坡地周边适宜地方栽植藤本为主，如野生杨桃、八月炸、金银花、紫藤等。苗木培育基地以块状栽植为主，每块基地都突出有各自主题，并嵌入有各自的主题元素。

三、项目建设的意义

实施珍稀苗木的培育建设，既有利于加大产业结构调整力度，提升市场竞争力，促成乡土快速繁殖，又有利于美化环境，建设美好乡村，进一步促进农村剩余劳动力的转移，带动发展农业生态观光旅游，实现产业兴旺，促进乡村振兴，增加农民收入。实现苗木培育、旅游观赏和科普研学相结合，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

四、项目建设规模及投资估算

1.项目建设规模:项目建设基地30亩。其中作家村内培育基地20亩，老粮站公路上下培育基地10亩。

2.投资估算：合计22万元。

**（1）租地费用。**作家村内为政府土地，免除租费;老粮站公路上下10亩承租费用为500元/亩/年。10年起租，计5万元。

**（2）整地费用。**1000元/亩，计3万元。

**（3）苗木培育费用。**各种苗木购置、栽植、管护费用计14万元。

东西溪乡珍稀苗木培育分品种、数量登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种 | 株数 | 综合单 价（元） | 综合价（元） | 管护费  （元） | 费用小计  （元） | 备注 |
| 1 | 红豆杉 | 125 | 100 | 12500 | 1000 | 13500 |  |
| 2 | 映山红 | 300 | 200 | 60000 | 3000 | 63000 |  |
| 3 | 胡颓子 | 230 | 100 | 23000 | 2300 | 25300 |  |
| 4 | 树莓 | 100 | 10 | 1000 | 500 | 1500 |  |
| 5 | 银杏 | 20 | 500 | 10000 | 1700 | 11700 |  |
| 6 | 野生樱桃 | 150 | 100 | 15000 | 3000 | 18000 |  |
| 7 | 罗汉松 | 30 | 200 | 6000 | 1000 | 7000 |  |
| 合计：（元） | 140000 |  |  |  |  |  |  |

五、资金来源

六安市林业局项目资金20万元（六林规2020-21，财建2020-21），乡政府自筹资金2万元。.0

六、项目建设期限

项目建设日期为2021年2月10日至2021年4月26日。

东西溪乡人民政府

2021年3月16日