卫健秘〔2023〕   号

关于印发霍山县2023 年健康口腔行动

实施方案的通知

各乡镇卫生院、县直有关卫生健康单位、委机关有关股室：

现将《霍山县2023 年健康口腔行动实施方案》印发给你们，请认真组织学习并贯彻落实。

2023年3月20日

抄送：县民生办

霍山县2023 年健康口腔行动实施方案

为深入推进健康口腔行动，全面提升口腔卫生保健服务水平，着力提高人民群众口腔保健意识，持续落实重点人群口腔健康干预措施，根据省、市部署安排和工作要求，结合我县实际，特制定本方案。

一、年度目标

2023年底前，县医院、县中医院牙椅总数较2022年底增加5%，在单独设置口腔科的基础上，进一步完善管理运行；30%以上服务人口超过 2万的乡镇卫生院逐步配备专职口腔医师；每万人口口腔执业 (助理) 医师数达到1.6人，医护比达到1:1；推广口腔适宜技术不少于3项。

二、推进举措

（一）加强口腔预防保健。实施儿童口腔疾病综合干预项目，开展6-9岁学龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭、3-6岁学龄前儿童局部涂氟等公益活动，覆盖16%的适龄儿童，窝沟封闭完好率达到86%。加强县口腔质控中心建设，提升县域口腔临床医疗服务和卫生保健服务能力。开展口腔健康教育进校园活动，对幼儿园和中小学生开展年度免费口腔健康检查。开展全国“爱牙日”宣传活动，加强健康口腔科普宣传。

（二）提升群众诊疗便捷度。县医院、县中医院口腔科要开设午间、晚间门诊，实施“无假日”门诊和弹性排班。患者初诊后，复诊可直接在医生工作站预约。健全县医院口腔科对口帮扶机制。鼓励有条件的基层医疗卫生机构开设口腔科或配备专职口腔医师。

（三）扩大口腔医疗资源供给。2023 年底前，大力推进口腔执业医师多机构备案，实施多点执业，有效扩大口腔医疗资源供给范围。

（四）加强口腔专业人员队伍建设。优化口腔医师招聘流程，引进高层次口腔专业人才，提高本科以上学历及高级职称人员占比。在实施订单定向免费培养医学生中向口腔医学专业倾斜，为我县口腔人才队伍补充新鲜血液。依托县医院教学培训基地，强化理论和实践技能培训。依托市口腔医疗质量控制中心、市医学会口腔分会及三级综合医院口腔科，开展基层口腔医护人员专业技术培训不少15人。

（五）加强行业监督管理。根据省卫健委等9部门《关于印发医疗乱象专项治理行动方案的通知》(皖卫函〔2022〕134号) 文件精神，开展口腔诊疗行为专项整治。发挥口腔医疗质量控制中心作用，落实和推广口腔专科医疗质量技术规范和相关规程。开展社会办口腔医疗卫生机构患者满意度调查，将社会办口腔医疗卫生机构质量管理纳入医疗质控体系，每年开展监督检查不少于2次。

三、支持政策

（一）加大投入力度。建立健全政府推动、公立医院主导、社会力量参与的多元投入机制，支持儿童口腔疾病综合干预项目、二级及以上公立综合医院新增牙椅、完善口腔诊所建设等工作。

（二）规范组织推进。制定健康口腔年度工作计划，清单式闭环化推进落实，确保年底前儿童口腔疾病综合干预项目、每万人口口腔医师数、口腔卫生保健知识知晓率等重点任务完成到位。

（三）强化考核调度。发挥县卫生健康系统暖民心行动领导小组及健康口腔行动工作专班作用，指导各单位认真组织实施健康口腔行动，对进展滞后或工作不力的单位和个人，采取通报、约谈等方式督促整改。

附件：霍山县2023年健康口腔行动重点工作任务清单

附件：

霍山县2023年健康口腔行动重点工作任务清单

| 序号 | 重点任务 |
| --- | --- |
| 1 | 加强口腔预防保健，6月底前，健康口腔进校园活动基本覆盖；年底前，儿童口腔疾病干预项目覆盖16%的适龄儿童。 |
| 2 | 健全牙病预防体系，加强县口腔质控中心建设；开展“全国爱牙日”服务百姓健康行动大型义诊活动周”等主题宣传活动。 |
| 3 | 提升群众诊疗便捷度，二级及以上综合医院口腔科均开设午间门诊、晚间门诊，实施“无假日”门诊；进一步健全县医院（三级医院）口腔科对口帮扶机制。 |
| 4 | 推进口腔科建设，辖区内二级及以上综合医院牙椅总数较上一年增加5%。 |
| 5 | 加强口腔专业人员队伍建设，引进高层次口腔专业人才。优化口腔医师招聘流程；每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6 人，医护比达到 1:1.。 |
| 6 | 加大口腔专业人员培训力度，依托市县口腔医疗质量控制中心、市医学会口腔分会及县医院等三级综合医院口腔科，开展基层口腔医护人员专业技术培训不少15 人。推广口腔适宜技术不少于3项。 |
| 7 | 加强行政监督管理，开展口腔诊疗行为专项整治;开展社会办口腔医疗机构质控督查和监督执法不少于2次。 |
| 8 | 加大投入力度，建立政府、公立医院、社会等多元化投入保障机制，支持健康口腔行动相关工作落实落细。 |
| 9 | 实施定向培养，每年度实施农村订单定向口腔医学专业医学生免费培养项目。 |
| 10 | 强化考核调度，强化对各单位健康口腔行动落实情况的工作调度和督导检查， |