## 打印
霍山县2024年第一批衔接推进乡村振兴资金项目计划公告表
序 号 | 主管部门 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目单位及负责人 | 项目 地点 | 项目建设任务 | 资金投入 （万元） |  |  | 资金来源 | 受益 情况 |  | 补助标准 | 绩效目标 |  |  | 实施期限（月） | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 衔接资金 | 其他资金 |  | 户 | 人 |  | 产出 指标 | 效益 指标 | 满意度指标
全县合计（20个项目） | [7 empty] | 10868 | 5797 | 5071
一、新型集体经济项目 | [7 empty] | 550 | 550 | 0
1 | 县委组织部 | 铁岭村中药材种植及配套工程（百合） | 新建 | 新型集体经济 | 大化坪镇曹杰 | 大化坪镇铁岭村 | 新建80亩百合种植基地（含百合种地、租地、打田、开沟、锄草、有机肥、人工费），新建保鲜库库房40平方米，采购机械设备1套。上述资产属铁岭村所有，通过自主经营取得收益，预计村集体年收入不低于5万元，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 100 | 100 |  | 中央 | 23 | 68 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥19人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金50万
2 | 县委组织部 | 乌牛河村农机补短项目 | 新建 | 新型集体经济 | 单龙寺镇陈海全 | 单龙寺镇乌牛河村 | 购买拖拉机1台、旋耕机1台、播种施肥镇压一体机1台、耕田开沟机1台、秸秆打捆机1台、密茬机1台、平田器1台、插秧机1台等相关配套农机设备；改建农用仓库、机库等附属配套设施。上述资产属乌牛河村村集体所有，通过自主经营取得收益，预计村集体年收益不低于2.5万元，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 50 | 50 |  | 中央 | 185 | 600 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥150人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金
3 | 县委组织部 | 杨树口村潘团院薇菜基地 | 新建 | 新型集体经济 | 东西溪乡陈昌怀 | 东西溪乡杨树口村 | 建设100亩薇菜种植基地，采购薇菜种苗，修建机耕路、配建灌溉等。项目资产归杨树口村所有，通过自主经营方式获得收益，预计村集体年收益不低于2.5万元，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 50 | 50 |  | 中央 | 40 | 110 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥11人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金
4 | 县委组织部 | 清潭沟村林下黄精种植基地项目 | 新建 | 新型集体经济 | 黑石渡镇万禾 | 黑石渡镇清潭沟村 | 建设200亩中药材种植基地，含场地平整和沟渠整修等基础工程。资产归清潭沟村集体所有，通过自主经营获得收益，预计村集体年收益不低于2.5万元,并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 50 | 50 |  | 中央 | 7 | 21 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥5人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金
5 | 县委组织部 | 狮山村农旅综合体项目 | 新建 | 新型集体经济 | 诸佛庵镇徐家冕 | 诸佛庵镇狮山村 | 新建盆景架约120m、卵石步道约200m、浆砌石挡墙约180m、仿木栏杆约170m及相关配套设施等。项目资产归狮山村所有，通过出租方式取得收益，预计村集体每年收益不低于2.5万元，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 50 | 50 |  | 中央 | 20 | 55 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥5人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金
6 | 县委组织部 | 磨子潭村蔬菜大棚项目 | 新建 | 新型集体经济 | 磨子潭镇胡婷婷 | 磨子潭村 | 新建蔬菜大棚约2600平方米，配套蓄水池、滴灌设施、排水渠、摄像头等，项目资产归磨子潭村所有，通过自主经营方式取得收益，预计村集体每年收益不低于2.5万元，并与脱贫户建立两种以上利益联接关系 | 50 | 50 |  | 省级 | 15 | 60 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥20人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金
7 | 县委组织部 | 漫水河红灯笼辣椒预制菜综合加工项目 | 新建 | 新型集体经济 | 漫水河镇尹涛 | 漫水河镇道士冲村 | 利用闲置资产，改建红灯笼辣椒预制菜综合加工车间约1000㎡，采购包装机、分拣机等加工设备，新上预制菜加工生产线一条，并完善其他配套设施。项目资产归道士冲村所有，通过自主经营方式取得收益，预计村集体每年收益不低于2.5万元，并与脱贫户建立两种以上利益联接关系 | 50 | 50 |  | 省级 | 26 | 72 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥23人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金
8 | 县委组织部 | 双龙村养殖基地二期 | 新建 | 新型集体经济 | 单龙寺镇陈海全 | 单龙寺镇双龙村 | 购买羊100只，黄牛20头，上述资产属双龙村村集体所有，通过资产入股或合作经营获得收益，预计村集体年收益不低于2.5万元，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 50 | 50 |  | 中央 | 8 | 20 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫户人口数≥20人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金
9 | 县委组织部 | 宋家河营地建设项目 | 新建 | 新型集体经济 | 磨子潭镇胡婷婷 | 磨子潭镇宋家河村 | 对房车营地进行升级改造，道闸等配套设施，项目资产归宋家河村所有，通过自主经营方式取得收益，预计村集体每年收益不低于2.5万元，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系， | 50 | 50 |  | 中央 | 15 | 55 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥20人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
10 | 县委组织部 | 陡沙河村中药材加工厂 | 新建 | 新型集体经济 | 上土市镇许刚 | 上土市镇铜锣寨村 | 新建钢构厂房400㎡，采购中药材加工设备、冷冻库等相关配套设施。项目资产归陡沙河村所有，通过自主经营方式获得收益，预计村集体年收益不低于2.5万元，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 50 | 50 |  | 中央 | 64 | 192 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥192人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
二、到村产业、农田水利及产业配套设施项目 | [7 empty] | 4838 | 3838 | 1000
1 | 县农业农村局 | 王家河村茶厂提升工程 | 新建 | 到村产业 | 大化坪镇曹杰 | 王家河村 | 对现有茶厂进行改造，更新茶叶机械，SC认证。上述资产属王家河村所有，通过出租运营取得收益，预计村集体年收入不低于9万元，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 180 | 180 |  | 中央 | 32 | 95 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥26人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
2 | 县农业农村局 | 堆谷山村石斛基地产业配套项目 | 新建 | 产业配套设施 | 磨子潭镇胡婷婷 | 堆谷山村 | 新建基地步道300米，基地平整约5亩，并配套护岸约100米、监控、基地围栏约500米等相关基础设施。 | 150 | 150 | 0 | 中央82万元，省级68万元 | 12 | 34 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥10人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
3 | 县农业农村局 | 胡家河村农旅一体化项目二期 | 新建 | 到村产业 | 磨子潭镇胡婷婷 | 胡家河村 | 围绕一期项目的游客接待中心新建占地13000平方米配套设施，新建沿路污水管网、道路黑色化改造及停车场等。以上资产归村集体所有，通过出租取得收益，预计村集体年收益不低于32.5万元，且与脱贫户建立2种以上利益联结关系。 | 650 | 650 | 0 | 中央 | 26 | 70 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥20人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
4 | 县农业农村局 | 霍山石斛综合服务中心 | 新建 | 到村产业 | 太平畈乡程波 | 王家店村 | 新建霍山石斛综合楼、中医药文化体验馆、药膳文化体验中心，及相关配套设施，总建筑面积约4479平方米。项目建成后，资产归村集体所有，通过村自主经营取得收益，预计村集体年收益不低于90万元且与脱贫户建立二种以上利益联结方式。 | 2800 | 1800 | 1000 | 省级 | 85 | 305 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥35人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
5 | 县农业农村局 | 黑石渡镇农机服务中心暨粮食烘干储备中心项目 | 新建 | 到村产业 | 黑石渡镇万禾 | 戴家河村 | 新建1500平方米钢结构厂房用于存放农用机械及农用机械日常维修保养。新建2000平方米钢结构厂房，购置30吨粮食烘干机2台、提升机3台、1200玻璃刹壳笼1台、11kw中压风机1台、输送机2台等及其他相关配套设施。该项目建成后资产归三个村集体所有（柳树店村、杜家冲村、戴家河村各占三分之一），通过自主经营，预计年收益不低于25万元，且与脱贫群众建立两种以上利益联结关系。 | 500 | 500 | 0 | 中央 | 28 | 84 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥15人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
6 | 县农业农村局 | 下符桥镇智慧农事服务中心项目 | 新建 | 到村产业 | 下符桥镇金宏伟 | 三尖铺村 | 在下符桥现代农业产业园核心区新建立体化育秧工厂一处，主要为新建玻璃温室大棚约2000平方、购置育秧设备6套以上和配套设施等。项目建成后将打造成为一个集育、耕、种、保、收一体的智能化农事服务中心。项目资产归庙岗集村、三尖铺村、桃园村共同所有，其中庙岗集村占40%、三尖铺村占30%、桃园村占30%.通过出租方式取得收益，预计村集体每年收益不低于25万元，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系. | 500 | 500 | 0 | 中央252万元，省级248万元 | 60 | 170 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥30人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
7 | 县农业农村局 | 陡沙河村陡沙河护岸工程 | 新建 | 农田水利 | 上土市镇许刚 | 上土市镇 陡沙河村 | 新建长200米，宽度1米，高度5米的护岸及相关基础设施配套等。 | 58 | 58 | 0 | 中央 | 25 | 78 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥25人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
三、文旅产业项目 | [7 empty] | 980 | 980 | 0
1 | 县文旅局 | 与儿街凡冲村游客餐厅 | 新建 | 文旅产业 | 与儿街镇杜晓菲 | 与儿街镇凡冲村 | 新建游客接待餐厅1000平方米，及其他配套设施、设备。上述资产归村凡冲村所有，通过自主经营取得收益，预计村集体年收益不低于10万元且与脱贫户建立两种以上利益联结方式。 | 200 | 200 | 0 | 中央 | 15 | 60 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥12人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
2 | 县文旅局 | 金竹坪村比翼阁爱情主题馆 | 新建 | 文旅产业 | 太阳乡曾伟 | 金竹坪村 | 新建约800平方米爱情主题馆（比翼阁），内设爱情主题展区、沉浸式影院区等，配套相关基础设施。项目资产归村所有，通过出租方式取得收益，预计村集体每年收益不低于39万元，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 780 | 780 | 0 | 中央 | 40 | 124 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥62人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收
四、基础设施项目 | [7 empty] | 4500 | 429 | 4071
1 | 县交运局 | 古桥畈村至白云庵村农村路 | 新建 | 基础设施 | 落儿岭镇刘太原 | 古桥畈村+白云庵村 | 新建一条长约2.4千米，路面宽6.5米的沥青道路；新建桥梁、圆管涵、盖板涵、箱涵等配套、安防设施。 | 4500 | 429 | 4071 | 中央 | 100 | 300 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥17人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 基础设施建设改善脱贫群众生产生活条件