## 第5稿
附件2
霍山县2025年第二批衔接推进乡村振兴资金项目计划表
序 号 | 主管部门 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目单位及负责人 | 项目 地点 | 项目建设任务 | 资金投入 （万元） |  | 衔接资金来源 | 受益 情况 |  | 补助标准 | 绩效目标 |  |  | 实施 期限（月） | 群众参与和联农带农机制 | 其他情况（隐藏指标） | 分类（隐藏指标） | 备注（隐藏指标） | 备注 | 是否产业项目（隐藏指标）
[8 empty] | 总投资 | 衔接 资金 |  | 户 | 人 |  | 产出 指标 | 效益 指标 | 满意度指标
1 | 县农业农村局 | 余家畈村龙门冲石斛基地配套设施工程 | 新建 | 产业配套设施 | 东西溪乡陈昌怀 | 余家畈村 | 为石斛基地配套建设喷淋及自动化灌溉系统，及拦水坝、护坡石摆、便桥、石板路等基础设施。 | 50 | 50 | 县级 | 40 | 135 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥38人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
2 | 县农业农村局 | 磨子潭镇宋家河村尚驾园梯田治理项目 | 新建 | 产业配套设施 | 磨子潭镇黎翠云 | 宋家河村 | 沟渠治理约1500米，尚驾园周边人居环境整治等 | 46 | 46 | 县级 | 15 | 64 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥13人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
3 | 县农业农村局 | 王家店村霍山石斛综合服务中心配套工程 | 新建 | 产业配套设施 | 太平畈乡程波 | 太平畈乡王家店村 | 中医药文化体验馆室内装饰工程，包括地砖地面约4600平米，墙面装饰约11800平米，天棚吊顶约4600平米，电气照明，弱电，室内装修等。 | 480 | 480 | 县级 | 39 | 92 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥23人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 项目建设内容有变更 | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
4 | 县农业农村局 | 下符桥镇青梅种植产业配套项目 | 新建 | 产业配套设施 | 下符桥镇刘会宝 | 三尖铺村、桃园村 | 对2500亩青梅岗梅种植基地进山道路进行拓宽整修，总里程约2公里，配套基地内部灌溉机井等设施。 | 59 | 59 | 县级 | 25 | 110 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥25人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
5 | 县交运局 | 大化坪镇铁岭村朱家冲组合路 | 新建 | 基础设施 | 大化坪镇刘宇 | 大化坪镇铁岭村 | 建设长3.2公里，宽4.5米，厚0.2米水泥混凝土路面。 | 176 | 176 | 县级 | 25 | 92 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥24人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
6 | 县交运局 | 大化坪镇铁岭村柏杨湾组合路 | 新建 | 基础设施 | 大化坪镇刘宇 | 大化坪镇铁岭村 | 建设长2.3公里，宽4.5米，厚0.2米水泥混凝土路面。 | 126.5 | 126.5 | 县级 | 21 | 76 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥19人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
7 | 县交运局 | 大化坪镇汪良村陈家湾组合路 | 新建 | 基础设施 | 大化坪镇刘宇 | 大化坪镇汪良村 | 建设长2.1公里，宽4.5米，厚0.2米水泥混凝土路面。 | 115.5 | 115.5 | 县级 | 20 | 70 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥21人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
8 | 县交运局 | 大化坪镇百家山村上冲组合路 | 新建 | 基础设施 | 大化坪镇刘宇 | 大化坪镇百家山村 | 建设长1.6公里，宽4.5米，厚0.2米水泥混凝土路面。 | 88 | 88 | 县级 | 18 | 62 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥18人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
9 | 县交运局 | 大化坪镇青枫岭村八斗湾组合路 | 新建 | 基础设施 | 大化坪镇刘宇 | 大化坪镇青枫岭村 | 建设长1.2公里，宽4.5米，厚0.2米水泥混凝土路面。 | 66 | 66 | 县级 | 12 | 37 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥13人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
10 | 县交运局 | 大化坪镇青枫岭村天河组合路 | 新建 | 基础设施 | 大化坪镇刘宇 | 大化坪镇青枫岭村 | 建设长0.9公里，宽4.5米，厚0.2米水泥混凝土路面。 | 49.5 | 49.5 | 县级 | 11 | 32 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥10人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
11 | 县交运局 | 童家河村兰关岭路 | 新建 | 基础设施 | 东西溪乡陈昌怀 | 童家河村 | 建设长2.2公里，宽4.5米，厚0.2米水泥混凝土路面。 | 121 | 121 | 县级 | 21 | 62 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥15人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
12 | 县交运局 | 余家畈村山头路 | 新建 | 基础设施 | 东西溪乡陈昌怀 | 余家畈村 | 建设长1.9公里，4.5米宽、0.2米厚水泥混凝土路面。 | 104.5 | 104.5 | 县级 | 20 | 60 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥15人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
13 | 县交运局 | 古桥畈村至白云庵村农村道路配套工程 | 新建 | 基础设施 | 落儿岭镇刘太原 | 古桥畈村白云庵村 | 古白路新建生态防护4000平方米、挡土墙160立方米、六角块护坡180立方米等其他除险加固配套工程，以及修复周边水毁道路及安全设施等。 | 360 | 360 | 县级 | 213 | 654 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥44人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
14 | 县交运局 | 西镇社区塘家山组合路 | 新建 | 基础设施 | 漫水河镇尹涛 | 西镇社区 | 建设长2.8公里，宽4.5米、厚0.2米的水泥混凝土路面。 | 154 | 154 | 县级 | 45 | 136 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥34人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
15 | 县交运局 | 石家河村秦院组合路 | 新建 | 基础设施 | 诸佛庵镇彭明凤 | 石家河村 | 建设长0.932公里，宽4.5米，厚0.2米的水泥混凝土路面。 | 51.26 | 51.26 | 县级 | 10 | 38 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥5人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
16 | 县交运局 | 大干涧村计条岭组合路 | 新建 | 基础设施 | 诸佛庵镇彭明凤 | 大干涧村 | 建设长0.712公里，宽4.5米，厚0.2米的水泥混凝土路面。 | 39.16 | 39.16 | 县级 | 20 | 70 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥8人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 3-切块给行业部门的项目 | 四好农村路 |  | 否
17 | 县人社局 | 2025年就业补贴及培训项目 | 新建 | 就业类 | 县人社局邓贤炳 | 全县 | 一是对脱贫劳动者就业，给予相应补贴；二是对吸纳劳动者就业的用人单位，给予相应补贴；三是对有技能培训意愿的脱贫人口开展稳就业技能培训；四是原建档立卡户子女就读技工院校家庭补助。 | 700 | 700 | 县级 |  | 2000 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥2000人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 帮扶脱贫劳动者多渠道稳定就业创业，帮助他们实现稳定脱贫。 |  | 1-必须实施的政策性项目 |  |  | 否
18 | 县农业产业中心 | 2025年绿色茶园高产高效品牌建设项目 | 新建 | 面上产业 | 县农业产业发展中心汪兴 | 全县 | 1、采取龙头企业+合作社（大户）+农户的模式，建设8000亩茶园“双替代”示范基地，并改植补植低产低效茶园，提升茶叶内在品质；2、通过组织龙头茶企参加“茶博会”“农博会”等重要举措，提高黄芽茶市场竞争力，进一步增强霍山黄芽品牌知名度和影响力，带动全县脱贫户和村集体经济增收;3、整理编写霍山茶叶书籍，全面反映霍山茶历史渊源和文化发展历程；拍摄制作霍山茶叶生产相关的系列短视频节目，通过视频号等新媒体进行传播，营造浓厚茶文化氛围。 | 200 | 200 | 县级 | 210 | 800 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥300人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 2-县直单位申报的重点项目 |  |  | 是
19 | 县中药产业中心 | 2025年霍山中药产业“三品”综合提升项目 | 新建 | 面上产业 | 县中药产业发展中心王宝 | 全县 | 1、霍山中药品种培优。开展霍山石斛种质资源调查和鉴定登记，筛选优质种源迁入原种保育基地；2、霍山中药品质提升。针对霍山石斛等初级农产品进行农产品质量安全抽样检测、开展中药产业技术培训、进行霍山石斛原产地认证系统的升级提升；3、霍山中药品牌打造。举办宣传推介及展会活动。 | 150 | 150 | 县级 | 300 | 1000 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥1000人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 建设内容有变更 | 2-县直单位申报的重点项目 |  |  | 是
20 | 县中药产业中心 | 2025年霍山石斛品质提升项目-霍山石斛花食品安全地方标准基础性研究项目 | 新建 | 面上产业 | 县中药产业发展中心王宝 | 全县 | 开展制订霍山石斛花食品安全地方标准所需的卫生学分析、成分分析、毒理学实验等安全性研究以及风险监测、安全性评价、消费量调查、标准起草等工作。1、完成物种鉴定和成分分析工作；2、完成安全性研究和评价工作；3、完成卫生学检验工作；4、完成霍山石斛花药理药效研究工作；5、完成消费量调查工作；6、完成标准草案和编制说明制订工作。 | 170 | 170 | 县级 | 300 | 1000 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥1000人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 2-县直单位申报的重点项目 |  |  | 是
21 | 县农业农村局 | 黄家畈村排连冲农田排水渠配套设施 | 新建 | 农田水利 | 黑石渡镇冷再洋 | 黄家畈村 | 排水渠清淤2300米，新建排连冲、高桥、芦家冲组等处排水沟护岸总长350米。 | 60 | 60 | 县级 | 15 | 53 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥13人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
22 | 县农业农村局 | 霍山县2025年高标准农田建设项目（一期） | 新建 | 农田水利 | 县农业农村局程圣国 | 相关乡镇 | 开展土壤改良，灌溉和排水，农田防护和生态环境保护等配套设施 | 239.58 | 239.58 | 县级 | 12600 | 56000 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥3000人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 2-县直单位申报的重点项目 |  |  | 否
23 | 县农业农村局 | 烂泥坳村黑山羊养殖基地项目 | 新建 | 农业到村产业 | 落儿岭镇刘太原 | 烂泥坳村 | 建设1350平方三栋羊舍，购置羊床、羊食槽、饮水、通风、羊粪自动传送设备，项目资产归烂泥坳村所有，通过出租取得收益，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 209 | 209 | 县级 | 12 | 14 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥2人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 是
24 | 县农业农村局 | 佛子岭镇汪家冲村环境整治工程项目 | 新建 | 人居环境整治 | 佛子岭镇何祥国 | 佛子岭镇汪家冲村 | 对汪家冲村部周边进行人居环境整治，包括9间破旧房屋整治，村部前湿地治理、河道治理、鱼塘垮塌塘埂修复、开挖及回填方，沉涵修复等 | 130 | 130 | 县级 | 220 | 750 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥140人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 提升人居环境，改善脱贫群众生产生活条件 | 建设内容有变更 | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
25 | 县农业农村局 | 衡山镇和襄高速沿线人居环境整治 | 新建 | 人居环境整治 | 衡山镇张俊 | 衡山镇 | 对和襄高速沿线衡山镇段（洛阳河村、城东社区、高桥湾村等村居）进行部分废旧无功能房屋、围墙拆除，部分道路硬化、新建排水沟、栅栏安装、“三清五改”、污水治理等农村人居环境整治及其他相关配套设施建设。 | 120 | 120 | 县级 | 190 | 589 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥44人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 提升人居环境，改善脱贫群众生产生活条件 |  | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
26 | 县农业农村局 | 永康桥村叶氏祠村庄环境提升工程 | 新建 | 人居环境整治 | 衡山镇张俊 | 衡山镇 | 对叶氏祠中心村庄及周边基础设施和人居环境整治提升 | 100 | 100 | 县级 | 51 | 194 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥8人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 提升人居环境，改善脱贫群众生产生活条件 |  | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
27 | 县农业农村局 | 与儿街镇沙凡路人居环境整治提升项目 | 新建 | 人居环境整治 | 与儿街镇汪青 | 与儿街镇大沙埂村、鸟观嘴村、凡冲村 | 新建边沟灌溉渠道、防护网、防护墙等，打造节点若干，及周边人居环境整治提升等。 | 150 | 150 | 县级 | 40 | 165 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥15人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 提升人居环境，改善脱贫群众生产生活条件 |  | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
28 | 县文旅局 | 黑石渡镇特色研学产业配套设施 | 新建 | 文旅配套设施 | 黑石渡镇冷再洋 | 黑石渡镇 | 为黑石渡镇农耕文化研学基地实施配套工程，涉及清潭沟村、黄家畈村、新店河村、戴家河村，包括：新建研学厂房约180平方米，新建停车场约600平方米；新建机耕路约4500米；将原长约1.5公里，宽5米的水泥路拓宽至6.5米，老旧房屋整治改造约360平方米，并为研学基地配套宣传栏、旅游厕所等相关配套设施。 | 390 | 390 | 县级 | 59 | 211 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥12人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 10 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 4-乡镇申报的其他项目 |  |  | 否
29 | 县财政局 | 2025年衔接资金项目管理费 | 新建 | 项目管理费 | 县财政局李运成 | 全县 | 用于项目勘查设计及监理等费用支出 | 145 | 145 | 县级 | 800 | 1900 | 据实补助 | 项目勘查设计、监理等相关费用单项支出≤3% | 保障衔接资金项目正常实施 | 项目实施乡镇和部门满意度≥90% | 10 | 提高项目建设质量，保障项目实施效果和群众享受项目效益 |  | 1-必须实施的政策性项目 |  |  | 否
[8 empty] | 4850 | 4850