## 自评表
附件2
霍山县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付整体绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 霍山县义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
市级主管部门 |  |  | 六安市教体局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 预算执行率（B/A) |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 882 | 882 | 882 | 882 | ﹣ | 100%
省级资金
市级资金
|  |  | 县级资金 | 276 | 276 | 276 | 276 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：提升义务教育学校现代化教学能力。 目标2：持续改善农村义务基本办学条件。 目标3：有序扩大城镇学位供给。 |  |  |  |  | 一是智慧学校建设全覆盖。 二是新建霍山县下符桥镇中心学校运动场。 三是新建霍山县三尖铺小学运动场。 四是改扩建霍山县衡山镇西城中心校教学楼等。 五是改扩建霍山县单龙寺学校运动场。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建面积（平方米） |  |  | ≥1500 | 14110 | 10 | 10 | 无
|  |  | 购置设备数（套） |  |  | ≥50 | 1189 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 建设项目合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  |  | 设备采购质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 校舍建设年度计划完成率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无
|  |  | 设备采购年度计划完成率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 56人以上大班额比例 |  |  | 比上年下降 | 全面消除 | 10 | 10 | 无
|  |  | 学校办学条件 |  |  | 进一步提升 | 3所学校改扩建运动场，1所学校教学楼改扩建，6所学校信息化建设等。 | 20 | 20 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学校和老师满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  | 家长和学生满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5 | 无
分总 | [7 empty] | 100 | 100
说明 | 无
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。