## 第1批
附件2
霍山县2025年第一批衔接推进乡村振兴资金项目计划表
序 号 | 主管部门 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目单位及负责人 | 项目 地点 | 项目建设任务 | 资金投入 （万元） |  | 衔接资金来源 | 受益 情况 |  | 补助标准 | 绩效目标 |  |  | 实施 期限（月） | 群众参与和联农带农机制 | 备注 | 资金来源（隐藏指标）
[8 empty] | 总投资 | 衔接 资金 |  | 户 | 人 |  | 产出 指标 | 效益 指标 | 满意度指标 |  |  |  | 中央 | 省级 | 是否产业项目
1 | 县农业农村局 | 霍山县农村产业融合发展厂房及仓储项目 | 新建 | 农业到村产业 | 县农业农村局程圣国 | 霍山县与儿街镇 | 建设钢筋混凝土标准化厂房、仓储用房10800平方米.上述资产归霍山县农业农村局所有，项目通过出租取得经济效益，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，收益动态量化到当年经济薄弱村，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 2000 | 2000 | 中央418万、省级1582万 | 4000 | 13000 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥3000人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 418 | 1582 | 是
2 | 县农业农村局 | 霍山县农村产业融合发展厂房及仓储配套设施项目 | 新建 | 产业配套设施 | 县农业农村局程圣国 | 霍山县与儿街镇 | 为标准化厂房房、仓储用房配套建设挡土墙、围墙、道路、雨污水、停车场等基础设施。 | 1000 | 100 | 省级 | 4000 | 13000 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥3000人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 余下900万元在后续批次追加 |  | 100 | 否
3 | 县发改委 | 霍山县但家庙镇观音岩村2025年农村交通以工代赈项目 | 新建 | 以工代赈 | 但家庙镇俞宗波 | 但家庙镇观音岩村 | 建设内容主要为改建公路4.89 Km，其中主线4.12 Km，支线0.77 Km,拟按四级公路标准建设，现状水泥路面宽拼宽白改黑(拼宽宽度3.0m， 加铺沥青混凝土路面)。主要建设内容为路基、路面、涵洞、安防设施等。 | 510 | 350 | 中央 | 30 | 105 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥70人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 | 以工代赈任务资金 | 350 |  | 否
4 | 县水务局 | 铁岭村农村供水提升工程 | 新建 | 人饮工程 | 大化坪镇刘宇 | 铁岭村 | 提升该村李氏祠、柏杨湾、上马石3处农村供水保障水平，新建取水堰坝3座、净水设备3台、消毒设备3台、蓄水池3座，铺设供水管道及安装闸阀井、水表一批等。 | 313 | 313 | 省级 | 65 | 202 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥30人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  |  | 313 | 否
5 | 县水务局 | 东风桥村农村供水提升工程 | 新建 | 人饮工程 | 单龙寺镇沈定 | 东风桥村 | 提升该村羊眠冲农村供水保障水平，新建取水堰坝1座、净水设备1台、消毒设备1台、蓄水池1座，铺设供水管道及安装闸阀井、水表一批等。 | 120 | 120 | 省级 | 67 | 271 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥67人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  |  | 120 | 否
6 | 县水务局 | 佛子岭社区农村供水工程 | 新建 | 人饮工程 | 佛子岭镇何祥国 | 佛子岭社区 | 提升林山和檀树岭2处农村供水保障水平，新建或改扩建取水堰坝2座、净水设备2台、消毒设备2台、蓄水池2座，铺设供水管道及安装闸阀井、水表一批等。 | 381 | 381 | 中央 | 300 | 1075 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥192人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 381 |  | 否
7 | 县水务局 | 胡家河村农村供水提升工程 | 新建 | 人饮工程 | 磨子潭镇黎翠云 | 胡家河村 | 提升该村砂子岭、陈家岭2处农村供水保障水平，新建取水堰坝2座、净水设备2台、消毒设备2台、蓄水池2座，铺设供水管道及安装闸阀井、水表一批等。 | 303 | 303 | 中央 | 60 | 190 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥35人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 303 |  | 否
8 | 县水务局 | 小干涧村木耳冲供水工程 | 新建 | 人饮工程 | 县水务局罗造时 | 小干涧村 | 提升木耳冲农村供水保障水平，通过城市管网延伸工程新建四级加压站中途加压供水。其中，新建泵站1座、消毒设备1台、铺设供水管道及安装闸阀井、水表一批等。 | 125 | 125 | 中央 | 30 | 128 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥11人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 125 |  | 否
9 | 县水务局 | 真龙地村农村供水工程 | 新建 | 人饮工程 | 与儿街镇汪青 | 真龙地村 | 新建驻马岭、梅开、赴宴冲、暗冲、蔡家湾、杨花岭、九曲岭农村供水保障工程，改造真龙地水厂，共计8处；新建取水堰坝9座、净水设备1台、消毒设备7台、净水池6座、蓄水池7座，铺设供水管道及安装闸阀井、水表一批等。 | 653 | 653 | 中央 | 210 | 630 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥40人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 基础设施建设改善脱贫人口生产生活条件 |  | 653 |  | 否
10 | 县农业农村局 | 佛子岭社区干洗店三期项目 | 新建 | 新型集体经济 | 佛子岭镇何祥国 | 佛子岭镇佛子岭社区 | 在佛子岭社区新建房屋约100平方米及内部装饰装修工程，项目资产归佛子岭社区集体所有，通过出租经营方式取得收益，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 50 | 50 | 中央 | 40 | 125 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥25人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金 | 50 |  | 是
11 | 县农业农村局 | 漫水河镇道士冲老村部民宿改造项目 | 新建 | 新型集体经济 | 漫水河镇尹涛 | 道士冲村 | 将道士冲老村部民宿进行提升改造，装修装饰民宿8间，主要是采购电器、床及相关配套设施等。资产分属歇马台、李家河村所有，通过出租得收益年收益，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，且与脱贫户建立两种以上利益联结关系。 | 100 | 100 | 中央 | 32 | 106 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥26人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金 | 100 |  | 是
12 | 县农业农村局 | 杨家河村中药材加工厂项目 | 新建 | 新型集体经济 | 太阳乡曾伟 | 杨家河村 | 新建中药材加工厂房约500平方米，冷库150平方米，项目资产归杨家河村所有，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 50 | 50 | 中央 | 15 | 32 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥32人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金 | 50 |  | 是
13 | 县农业农村局 | 与儿街镇军旅特色营地项目 | 新建 | 新型集体经济 | 与儿街镇汪青 | 与儿街镇双乐河村 | 改造闲置房屋面积650平方米，建设相关配套基础设施，购置相关配套设备。上述资产归双乐河、鸟观嘴二个村集体所有，通过出租经营方式取得收益，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，且与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 100 | 100 | 中央 | 15 | 60 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥10人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金 | 100 |  | 是
14 | 县农业农村局 | 诸佛庵镇仙人书院研学项目 | 新建 | 新型集体经济 | 诸佛庵镇彭明凤 | 诸佛庵镇仙人冲村 | 对闲置三线厂房屋维修加固提升约600平方米,改造民宿客房10间，并改造厨房和餐厅等。项目资产归仙人冲村、沿河村所有，通过出租方式取得收益,预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 100 | 100 | 省级 | 20 | 75 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥15人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 | 新型集体经济资金 |  | 100 | 是
15 | 县农业产业中心 | 舞旗河村茶厂改造提升项目 | 新建 | 茶桑到村产业 | 大化坪镇刘宇 | 大化坪镇舞旗河村 | 对现有的茶厂厂房进行改造，建设非遗手工茶制作研学室，更新茶叶加工杀青机、烘干机、提香紧条机以及热风系统和电力系统改造等设备。上述资产归舞旗河村所有，通过出租经营取得收益，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 115 | 115 | 中央 | 15 | 55 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥16人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 115 |  | 是
16 | 县农业农村局 | 大化坪村石斛产业基地项目 | 新建 | 农业到村产业 | 大化坪镇刘宇 | 大化坪村 | 新建普通大棚30个，约6600平方米，改建管理用房200平方米，水、电、入场道路等配套设施。上述资产属大化坪村所有，通过出租取得收益，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 100 | 100 | 中央 | 23 | 74 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥17人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 100 |  | 是
17 | 县农业农村局 | 扫帚河村精品示范村香炉畈中心村人居环境整治项目（二期） | 新建 | 人居环境整治 | 单龙寺镇沈定 | 扫帚河村 | 沿主干道进行环境整治；新建围墙2500米；新建砖墙100米，道路300平方米，人行步道150米；人工清理表土12000平方米；新建混凝土挡土墙100米等。 | 163 | 163 | 省级 | 82 | 315 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥71人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 提升人居环境，改善脱贫群众生产生活条件 |  |  | 163 | 否
18 | 县农机中心 | 但家庙育秧中心项目 | 新建 | 农机到村产业 | 但家庙镇俞宗波 | 花石嘴村 | 新建占地约7亩左右的规模化育秧中心，包括建设连栋大棚、育秧生产及配套设施；完善给排水、生产便道（非硬化）等基础设施，购置相关育秧机械及滴灌、喷淋设施。项目建成后资产归村集体所有，由村集体经济组织自主运营获得收益，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，且与脱贫户建立2种以上利益联结关系。 | 280 | 280 | 中央 | 75 | 242 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥12人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 280 |  | 是
19 | 县农业农村局 | 桃李河村古茶园保护项目 | 新建 | 产业配套设施 | 东西溪乡陈昌怀 | 桃李河村 | 新建古茶园主次步道、云林竹平台，配套古茶园保护等相关设施；对古茶园茶地周边河道治理、环境整治等。 | 360 | 360 | 省级 | 239 | 774 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥350人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  |  | 360 | 否
20 | 县文旅局 | 太子庙村特色农旅民宿项目（一期） | 新建 | 文旅到村产业 | 落儿岭镇刘太原 | 太子庙村 | 新建太子溪民宿一期，建筑面积1000平方米，楼层3层，包括新建建筑主体、外立面装修、室内局部装修等。项目资产归太子庙村所有，通过出租方式取得收益，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%，并与脱贫户建立二种以上利益联结关系。 | 340 | 340 | 中央 | 54 | 146 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口数≥30人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 340 |  | 是
21 | 县农业农村局 | 黑石渡社区西冲组村庄环境整治 | 新建 | 人居环境整治 | 黑石渡镇冷再洋 | 黑石渡社区 | 新建砼路面约360平方米、菜园改造约40平方米、新建青砖墙约3.5立方米、新建竹围栏约114米、杆线迁改、沟渠清淤疏浚、部分无功能建筑拆除等环境整治工程 | 59 | 59 | 中央 | 30 | 92 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥16人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 59 |  | 否
22 | 县农业农村局 | 金竹坪村茶旅融合配套提升项目 | 新建 | 产业配套设施 | 太阳乡曾伟 | 金竹坪村 | 进一步提升改造现有茶园约25亩，建设步道约1000米，配套相关基础设施设施。 | 56 | 56 | 省级 | 10 | 52 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥17人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  |  | 56 | 否
23 | 县农业产业中心 | 四顾冲村桑蚕良种制种项目 | 新建 | 茶桑到村产业 | 与儿街镇汪青 | 与儿街镇四顾冲村 | 房屋改造800平方米，新建大棚2座，冷库设备3套，蚕种标准化催青室1处、变电设备一台及相关配套设施、设备。上述资产归村集体所有，通过自主经营取得收益，预计年收益率不低于衔接资金投入额的4%且与脱贫户建立两种以上利益联结关系。 | 180 | 180 | 中央 | 30 | 126 | 据实补助 | 按项目建设任务要求实施 | 受益脱贫人口≥18人 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 11 | 促进特色产业发展，带动脱贫群众增收 |  | 180 |  | 是
[8 empty] | 7458 | 6398 | [10 empty] | 3604 | 2794