附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2024年残疾人就业保障金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 099-非部门预算单位 |  |  |  | 实施单位 | 霍山县残疾人联合会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 270.00 | 270.00 | 269.15 | 10 | 99.69% | 9.97 |
|  |  |  | 其中：本年财 政拨款 |  | 270.00 | 270.00 | 269.15 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过实施残疾人康复、就业、教育、托养等残疾人服务，提升残疾人整体生活质量，促进残疾人事业发展。 |  |  |  |  |  | 实施残疾人康复、就业、教育、托养等残疾人服务，提升残疾人整体生活质量，促进残疾人事业发展 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童人数 |  |  | ≥106人 | 114人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 有需求残疾人康复服务率 |  |  | ≥95% | 95% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 得到困难精神残疾人药费补贴残疾人数 |  |  | ≥834人 | 834人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 持证残疾人事业数据采集人数 |  |  | ≥11000人 | 11000人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 残疾评定补贴人数 |  |  | ≥500人 | 人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 残疾人托养服务项目实施人数 |  |  | ≥80人 | 83人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 无障碍改造项目实施户数 |  |  | ≥20户 | 21户 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 得到教育资助的残疾学生人数 |  |  | ≥180人 | 183人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 得到就业服务的残疾人数量 |  |  | ≥4000人 | 4000人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 困难残疾人临时救助人数 |  |  | ≥200人 | 220人 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 残疾人康复服务项目实施符合上级文件要求 |  |  | 符合 | 符合 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 残疾人就业扶持项目实施符合上级文件要求 |  |  | 符合 | 符合 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 残疾人托养服务项目实施符合上级文件要求 |  |  | 符合 | 符合 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 残疾学生教育资助项目实施符合上级文件要求 |  |  | 符合 | 符合 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 无障碍改造项目实施符合上级文件要求 |  |  | 符合 | 符合 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 残疾人康复服务项目完成时间 |  |  | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 困难精神残疾人药费补助完成发放时间 |  |  | 2024年6月底前 | 2024年6月底前 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 残疾人托养服务项目完成时间 |  |  | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 残疾学生教育资助项目完成时间 |  |  | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 持证残疾人事业数据采集完成时间 |  |  | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 困难精神残疾人药费补助标准 |  |  | 1000元/人/年 | 1000元/人/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 学前教育阶段残疾学生资助标准 |  |  | 1500元/人/年 | 1500元/人/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 义务教育阶段残疾学生资助标准 |  |  | 500元/人/年 | 500元/人/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 高中教育阶段残疾学生资助标准 |  |  | 1000元/人/年 | 1000元/人/年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 中职、高等教育阶段残疾学生资助标准 |  |  | 1500元/人/年 | 1500元/人/年 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 残疾人功能状况得到改善、残疾人康复服务水平提高 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 残疾人创业就业状况得到改善、服务管理水平提高 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 残疾人托养服务能力得到提升 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 有效保障残疾人受教育权益 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 2 | 2 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 形成关心、理解、支出残疾人事业良好社会氛围 |  |  | 长期 | 长期 | 1 | 1 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 得到康复服务残疾人及其家庭满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 得到困难精神残疾人药费补贴残疾人及其家庭满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 得到教育资助残疾学生及其家庭满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 得到托养服务残疾人及其家庭满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 得到就业创业扶持残疾人及其家庭满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 得到无障碍改造服务残疾人及其家庭满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 1 | 1 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.97 |  |